## 单位提交
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 支持高新技术企业“小升规”培育
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10000 | 36470 | 36470 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10000 | 36470 | 36470 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 重点支持一批在我市注册，符合城市战略定位和产业发展方向，具有较高科技含量和发展潜力的中小企业，快速成长为符合《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》相关要求的科技型企业。重点支持一批国家级高新技术企业快速发展，成长为规上企业并纳统。 |  |  |  |  | 2024年我市高新技术企业保有量超2.97万家，较上年净增1400余家；其中，规模以上高新技术企业数量突破1万家，较上年增长700余家，企业发展情况持续向好。相关支持名单的确定和资金拨付工作均严格按程序在规定时限内完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持高企“筑基扩容”方向企业数量 | ≥4500家 |  | 4783家 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 支持高企“小升规”方向企业数量 | ≥350家 |  | 383家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 支持高企“小升规”方向每家企业营收 | ≥1000万元 |  | 9861.77万元 | 8 | 5.6 | 因相关高企“小升规”企业发展业绩良好，营收大幅优于原预期值。后续，将持续跟踪了解企业生产经营等情况，优化指标设置
|  | 质量指标 | 支持高企“小升规”方向每家企业研发投入 | ≥100万元 |  | 2843.26万元 | 7 | 4.9 | 因相关高企“小升规”企业发展业绩良好，企业研发投入大幅优于原预期值。后续，将持续跟踪了解企业研发投入等情况，优化指标调整
|  | 时效指标 | 确定“筑基扩容”企业名单 | ≤11月 |  | 11个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成“筑基扩容”方向资金拨付 | ≤12月 |  | 12个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 确定“小升规”企业名单 | ≤11月 |  | 11个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成“小升规”方向资金拨付 | ≤12月 |  | 12个月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家企业支持资金 | ≤10万元 |  | 6.27万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | “筑基扩容”方向使用预算资金规模 | ≤30000万元 |  | 28720万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | “小升规”方向使用预算资金规模 | ≤6600万元 |  | 3670万元 | 5 | 2.78 | 因2024年“1+5”办法修订，高新技术企业“小升规”方向的支持资金由原“符合相关条件并首次纳入‘小升规’支持清单的国家高新技术企业，一次性给予20万元资金支持”修改为“一次性给予10万元资金支持”因此‘小升规’方向使用预算资金规模缩减。后续将做好资金测算工作
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导各类科技企业持续加大研发投入、加速知识产权布局，成长为高新技术企业。 | 我市高新技术企业保有量实现正增长 |  | 2024年我市高新技术企业保有量超2.97万家，较上年净增1400家 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “筑基扩容”“小升规”企业服务投诉率 | ≤5% |  | 0% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.28
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 预算公开
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 支持高新技术企业“小升规”培育
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 杜康 |  |  | 联系电话 | 13717528756
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10000 | 36470 | 36470 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10000 |  |  | - | #DIV/0! | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
通过资金支持，引导具有较高科技含量和高成长潜力的中小型国家高新技术企业加大研发投入，提升企业技术创新能力，成长为具有核心竞争力企业，助力北京国际科技创新中心建设和高质量发展。2024年，预计支持不超过500家高新技术企业“小升规”培育，重点支持一批新一代信息技术、医药健康、新材料、智能制造、节能环保、科技服务业等6个领域的具有较高科技含量和高成长潜力的中小型国家高新技术企业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持高新技术企业数量 | ≤500家
|  | 质量指标 | 企业近年收入复核增长率平均值 | ≥20%
|  | 质量指标 | 企业营收规模 | ≥1000万元
|  | 时效指标 | 确定“小升规”企业名单 | ≤11月
|  | 时效指标 | 完成资金拨付 | ≤12月
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用预算资金规模 | ≤10000万元
|  | 经济成本指标 | 每家企业支持资金 | ≤20万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新支持方式带动营商环境优化 | 各区（含经开区）形成良好的支持高企高质量发展的营商氛围
|  | 生态效益指标 | 支持企业发生环境污染、生态破坏等重大安全责任事故的比例 | ≤0%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “小升规”企业服务投诉率 | ≤5%
总分 | [6 empty] | 10 | 10
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。