## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中关村国际前沿科技大赛及相关活动
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 595 | 443.125 | 443.125 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 595 | 443.125 | 443.125 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 中关村国际前沿科技大赛作为中关村论坛的赛事板块,通过举办中关村国际前沿科技大赛及相关活动，挖掘一批优质的硬科技前沿企业，征集项目数量不少于4500项，举办各类活动不少于20场，营造良好的创新创业氛围。 |  |  |  |  | 中关村国际前沿科技大赛作为中关村论坛的赛事板块，挖掘一批优质的硬科技前沿企业，征集项目涵盖生物医药、人工智能、集成电路等前沿硬科技领域，其中国际化项目占比超40%.通过举办各类赛事活动，营造了良好的创新创业氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 征集项目数量 | ≥4500项 |  | 3204项 | 15 | 10.68 | 部分赛区报名数量未达到预期数量，导致整体数量未达到指标
|  | 数量指标 | 举办各类活动场次 | ≥20场 |  | 41场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 大赛挖掘的项目技术水平 | 技术前沿性 |  | 均达到技术前沿性 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目征集时长（5个月） | ≤5月 |  | 2.5个月 | 5 | 4 | 因2025中关村论坛年会提前至3月举办，项目征集时间缩减
|  | 时效指标 | 大赛和活动举办时长（10个月） | ≤10月 |  | 6个月 | 5 | 4 | 因2025中关村论坛年会提前至3月举办，大赛活动举办时长缩减
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中关村国际前沿科技创新大赛组织实施费用 | ≤394.75万元 |  | 394.75万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 其他活动组织实施费用 | ≤48.375万元 |  | 48.375万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会投资 | ≥50000万元 |  | 150000万元 | 10 | 9 | 因2024年AI大模型与具身智能技术火热，带动参赛企业融资金额大幅度攀升，比以往融资规模均高
|  | 社会效益指标 | 中关村国际前沿科技大赛总决赛吸引参会人数 | ≥450人数 |  | 668人数 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展方、观众满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.68
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。