## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创业投资与天使投资风险补贴项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6000 | 6000 | 5999 | 10 | 99.98% | 9.9983
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6000 | 6000 | 5999 | - | 99.98% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.支持投资机构聚焦高精尖产业领域开展首轮投资，2024年预计支持30家左右投资机构； 2.根据《北京市科技创新基金管理办法（修订版）》及科创基金统筹联席会议事规则，由统筹联席会办公室（即我委）负责组织第三方专业机构按年度开展科创基金绩效评估。 |  |  |  |  | 1.支持投资机构聚焦高精尖产业领域开展首轮投资，2024年共支持34家机构，支持资金共计5999万元。2.2024年5月，我委通过竞争性磋商，遴选第三方机构开展科创基金2023年度绩效评估工作，并形成形成年度绩效评估报告1份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成年度绩效评估报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 支持投资机构数 | ≥30家 |  | 34家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 首轮投资补贴对象合规率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 科创基金绩效评估合规性 | 是 |  | 是 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成绩效评估项目拨款时间 | ≤9月 |  | 5月 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成首轮投资补贴项目审核拨款时间 | ≤9月 |  | ≥9月 | 10 | 5 | 拨款时间在9月下旬，未达预期
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首轮投资项目每笔补贴金额 | ≤200万元 |  | ≤200万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动符合条件的投资机构对我市科创企业开展首轮投资金额 | ≥5亿元 |  | 5.8918亿元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 引导投资机构投资高精尖领域项目比率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持对象满意率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9983
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。