## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科技成果转化平台建设项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8800 | 8800 | 8782.33 | 10 | 99.8% | 9.9799
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8800 | 8800 | 8782.33 | - | 99.8% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《北京市促进科技成果转化条例》等政策，进一步完善促进科技成果转化联席会机制，推动专业化技术转移机构、概念验证平台、产业开发研究院等建设，进一步强化转移转化支撑体系，推动技术经理人队伍建设，调动技术转移机构、产业开发研究院、科技成果概念验证平台参与科技成果转化的积极性，提升专业服务水平，推动科技成果在京内落地转化。 |  |  |  |  | 落实《北京市促进科技成果转化条例》等政策，支持44家技术转移机构和17家概念验证平台，进一步强化转移转化支撑体系，调动技术转移机构、科技成果概念验证平台参与科技成果转化的积极性，各机构和平台明确工作任务，加强专业服务能力建设，推动科技成果在京内落地转化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持技术转移机构建设、产业开发研究院建设、科技成果转化平台市场化聘用技术经理人等方向的单位数量 | ≥35家 |  | 44家 | 15 | 15
|  | 数量指标 | 支持概念验证平台建设 | ≥5家 |  | 17家 | 10 | 9 | 各类主体申报踊跃，根据产业和各区需求，适当增加支持的数量
|  | 质量指标 | 补贴对象合规率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目公开征集或者定向组织启动时间 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目审核时间 | ≤10月 |  | 11月 | 5 | 4 | 修订资金办法，专项执行略有延迟
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用预算资金规模 | ≤0.88亿元 |  | 0.878233亿元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 单个科技成果转化平台市场化聘用技术经理人支持标准 | ≤200万元 |  | 0万元 | 2 | 0 | 修订资金办法，删除该项政策后未再支持
|  | 经济成本指标 | 单个概念验证平台支持标准 | ≤500万元 |  | 平均201万元 | 2 | 1 | 结合申报情况，支持数量有所增加，导致平均每家平台获得资金额度相对减少
|  | 经济成本指标 | 单个技术转移机构支持标准 | ≤300万元 |  | 平均122万元 | 2 | 1 | 结合申报情况，支持数量有所增加，导致平均每家机构获得资金额度相对减少
|  | 经济成本指标 | 单个产业开发研究院支持标准 | ≤1500万元 |  | 0万元 | 2 | 0 | 修订资金办法，删除该项政策后未再支持
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动科技成果在京转化金额 | ≥25亿元 |  | 48.69亿元 | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 推动科技成果在京转化数量 | ≥1000项 |  | 4468项 | 5 | 4 | 修订资金办法，强化了对推动科技成果在京转化的要求，今后将依据新办法加强预算绩效管理
|  | 社会效益指标 | 调动技术转移机构、产业开发研究院、科技成果概念验证平台参与科技成果转化的积极性，提升专业服务水平，推动科技成果在京内落地转化。 | 优 |  | 优。调动技术转移机构、科技成果概念验证平台参与科技成果转化的积极性，各机构和平台明确工作任务，加强专业服务能力建设，推动科技成果在京内落地转化 | 10 | 9 | 修订资金办法，删除了对产业开发研究院的支持政策，未再支持
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报（补贴）主体满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9799
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。