## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中关村创新平台工作项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4107 | 4107 | 4005.2317 | 10 | 97.52% | 9.7522
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 4107 | 4107 | 4005.2317 | - | 97.52% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目实施，为中关村创新平台提供日常办公、会议及其它用房，确保办公场所环境整洁、秩序良好、公共设施相对完善，保障中关村创新平台高效运转，为开展国际、国内合作交流，以及到创新平台办事的单位、技术专家等提供良好的环境，更好的为北京国际科技创新中心建设提供服务保障。 |  |  |  |  | 为中关村创新平台提供日常办公、会议及其它用房，确保办公场所环境整洁、秩序良好、公共设施相对完善，保障中关村创新平台高效运转，为开展国际、国内合作交流，以及到创新平台办事的单位、技术专家等提供良好的环境，为北京国际科技创新中心建设提供服务保障，达到了预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租用办公用房面积 | 11869.03平方米 |  | 11869.03平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 办理临时停车证 | ＞1200张 |  | 循环利用1500余张 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 雇佣保洁人员 | 10人 |  | 10人 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 租用固定车位 | 120个 |  | 120个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 雇佣保安人员 | 8人 |  | 8人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 满足中关村创新平台办公空间及环境需求 | 满足需求 |  | 基本满足中关村创新平台办公空间及环境需求 | 15 | 14 | 随着交流轮岗需求，人员变动比较频繁，对于管理和服务提出了一些挑战，今后将加强与各部门联系，及时掌握相关信息，做好服务
|  | 时效指标 | 项目执行时间为1-12月 | 12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 当年合同签订时间 | ≤6月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 拨付项目尾款时间 | ≤12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 拨付合同首付款时间 | ≤6月 |  | 5月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保洁服务 | 66.56万元 |  | 66.56万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 公用经费 | 375.92万元 |  | 375.92万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 租金及基础物业 | 3509.08万元 |  | 3509.08万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 保安服务 | 47.77万元 |  | 47.77万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 停车位租赁 | 108万元 |  | 108万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为中关村创新平台干部职工提供良好的办公环境，为到创新平台来办事的企业提供良好的接待环境，更好地为示范区创新创业主体提供服务 | 优 |  | 做到了为中关村创新平台干部职工提供良好的办公环境，为到创新平台来办事的企业提供良好的接待环境，更好地为示范区创新创业主体提供服务 | 30 | 29 | 在举行大型评审、会议的时候，偶尔由于临时停车需求过大，存在停车困难的情况，今后将提前说明，提倡绿色出行，减少相关问题出现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台干部职工满意度 | ≥90% |  | 92.5% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7522
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。