## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中关村论坛
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3094 | 4152.0283 | 4138.4826 | 10 | 99.67% | 9.9674
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3094 | 4152.0283 | 4138.4826 | - | 99.67% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实习近平总书记中关村论坛上的三次致贺精神，紧密围绕北京率先建成国际科技创新中心，推动中关村加快建设世界领先科技园区和创新高地，深化打造国际科技交流合作的国家级平台，办好2024中关村论坛。 年度目标： 2024中关村论坛年会计划于上半年召开。拟在年会期间举办开幕式暨全体会议、平行论坛共计50场以上活动，拟举办12场以上技术交易主题活动，发布国内外新技术新产品。同时，在开幕式上视频发布中关村论坛重大科技成果，创意策划并拍摄制作北京国际科技创新中心建设重磅成果发布宣传片，并制定中关村论坛专题宣传方案，营造良好社会舆论氛围。提升中关村论坛国际化、专业化水平和影响力，邀请国际组织机构及外籍院士级嘉宾参会。 |  |  |  |  | 2024中关村论坛年会于4月25-29日成功举办。以“创新：建设更加美好的世界”为主题，共举办论坛会议、技术交易、成果发布、前沿大赛、配套活动5大板块128场活动，其中平行论坛60场。 来自美、英、法、德等102个国家和地区的嘉宾参与各板块活动。近200所国内外高校、225家创投机构、百余家独角兽企业、上万家科研机构和科技企业深度参与。包括10位诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖获得者和118位中外院士在内的1146位嘉宾发表演讲。163家媒体、1657名注册记者参与报道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 技术交易活动 | ≥10场 |  | 30场 | 4 | 3.6 | 年初设定值偏低，下一步设定指标时将充分考虑，使指标更加合理
|  | 数量指标 | 重大成果征集 | ≥100个 |  | 404个 | 5 | 4 | 年初设定值偏低，下一步设定指标时将充分考虑，使指标更加合理
|  | 数量指标 | 重大成果发布会 | ≥1场 |  | 1场 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 拍摄论坛宣传片 | ≥5部 |  | 6部 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 开幕式及全体会议、平行论坛 | ≥50场 |  | 60场 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 发布重大成果数量 | ≥6个 |  | 28个 | 4 | 3.2 | 年初设定值偏低，下一步设定指标时将充分考虑，使指标更加合理
|  | 质量指标 | 参会外籍嘉宾人数 | ≥200人数 |  | 455人数 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 参会院士级嘉宾人数 | ≥300人数 |  | 128人数 | 4 | 1.71 | 年初设定值偏高，下一步设定指标时将充分考虑，使指标更加合理
|  | 时效指标 | 1-4月，完成项目筹备 | ≤4月 |  | 4月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 6-9月，完成总结及验收 | ≤4月 |  | 4月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 1-3月，完成项目策划 | ≤3月 |  | 3月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 论坛会议及宣传安保经费 | ≤3260万元 |  | 3023.5万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 技术交易经费 | ≤900万元 |  | 870.74万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 成果发布经费 | ≤260万元 |  | 244.24万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 技术交易大会促成意向合作交易额 | ≥5亿元 |  | 52亿元 | 5 | 3.5 | 年初设定值偏低，下一步设定指标时将充分考虑，使指标更加合理
|  | 社会效益指标 | 出席论坛嘉宾人数 | ≥1000人数 |  | 1146人数 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 参会嘉宾国别数量 | ≥60个 |  | 102个 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 媒体报道数 | ≥60家 |  | 163家 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 参与国际组织及机构数 | ≥100家 |  | 218家 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 参与企业 | ≥200家 |  | 大于200家 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% |  | 98.08% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9774
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。