## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 应用场景创新培育项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 9600 | 9560.0607 | 9277 | 10 | 97.04% | 9.7039
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 9600 | 9560.0607 | 9277 | - |  | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《关于支持中关村国家自主创新示范区开展高水平科技自立自强先行先试改革的若干措施》《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法》等文件精神，聚焦重点领域，支持属于关键领域“补短板”、填补国际或国内空白的新技术新产品实现首次应用。同时，充分发挥场景建设对关键核心技术、重大前沿技术等应用示范和验证迭代作用，为新技术新产品应用推广提供机会，培育产业生态。拟支持项目不少于15个。 |  |  |  |  | 按照《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法》，支持属于关键领域“补短板”、填补国际或国内空白的新技术新产品实现首次应用，对55个新技术新产品首次进入市场项目给予资金支持。聚焦战略性新兴产业及未来产业领域，支持5个重点应用场景项目建设，带动人工智能、手术机器人等前沿技术在场景中实现验证应用与迭代升级，促进相关技术产品熟化，培育新产业新赛道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点应用场景示范项目 | ≥5个 |  | 5个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 支持首创产品示范应用项目 | ≥20个 |  | 55个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 补贴对象合规率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目征集于6月前完成 | ≤6月 |  | 9月 | 5 | 2.5 | 因《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法》进行修订，相关资金支持政策进行调整，正式印发时间为2024年8月，因此项目征集时间晚于预期。下一步，将加快做好资金项目组织实施
|  | 时效指标 | 项目审核时间于8月前完成 | ≤8月 |  | 9月 | 5 | 4.38 | 因《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法》进行修订，相关资金支持政策进行调整，正式印发时间为2024年8月，因此项目审核时间晚于预期。下一步，将加快做好资金项目组织实施
|  | 时效指标 | 资金拨付时间于11月前完成 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每家企业国内首创产品支持金额 | ≤300万元 |  | ≤300万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 每家企业首台（套）保险补贴支持金额 | ≤100万元 |  | ≤100万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 分档给予重点应用场景示范项目建设单位支持金额 | ≤1000万元 |  | ≤1000万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 每家企业国际首创产品支持金额 | ≤500万元 |  | ≤500万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目总投资额 | ≥8亿元 |  | 7.13亿元 | 5 | 4.46 | 市场变化导致项目实际投资金额与预期有偏差，下一步将结合市场预期，合理制定带动项目投资额这项指标
|  | 社会效益指标 | 底层核心技术示范应用 | ≥5个 |  | 6个 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 国外技术替代应用 | ≥5个 |  | 6个 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 形成可复制推广的典型案例 | ≥3个 |  | 5个 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报（补贴）主体满意度 | ≥95% |  | ≥96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.0439
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。