## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 高质量园区建设项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目负责人 |  |  | 袁海宇 |  |  | 联系电话 | 18501935993
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30000 | 30000 | 29326.52 | 10 | 97.76% | 9.7755
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30000 | 30000 | 29326.52 | - | 97.76% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕中关村示范区分园主导产业定位，拟支持不少于15家产业集聚度高、发展基础好的产业园区建设高品质产业空间载体，加强园区产业服务设施和公共服务设施建设，优化提升园区智慧化服务管理水平，打造特色鲜明、功能完备、配套完善的产业承载空间，促进园区高端化、专业化、集约化发展。 |  |  |  |  | 围绕中关村示范区分园主导产业定位，共支持30家特色产业园、大学科技园、存量改造园区加强园区产业服务设施和公共服务设施建设，支持项目覆盖10个分园和9个细分产业领域，盘活存量空间资源16万平方米，园区高端化、专业化、智慧化水平得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | ≥15个 |  | 30个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 支持分园覆盖率 | ≥40% |  | 59% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 支持园区覆盖产业细分领域数量 | ≥6个 |  | 9个 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目征集时间 | ≤2月 |  | 小于2个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目审核时间 | ≤2月 |  | 小于2个月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤3月 |  | 小于3个月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用预算资金规模 | ≤30000万元 |  | 29326.52万元 | 5 | 4.89 | 尽早谋划拟支持项目，提升资金执行率，更充分利用好预算资金
|  | 经济成本指标 | 单项支持标准 | ≤2000万元 |  | 不超过2000万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 盘活存量空间资源 | ≥60000平方米 |  | 160000平方米 | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 园区企业的总收入规模增长 | ≥8% |  | 28.3% | 5 | 4.5 | 提升年度指标值预估准确性，精准设定年度指标
|  | 社会效益指标 | 专业化服务数量 | ≥1000次 |  | 1166次 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升园区专业化、生态化、智慧化环境建设水平 | 高 |  | 通过支持园区产业服务设施和公共服务设施建设，园区专业化、生态化、智慧化水平得到提升 | 10 | 6 | 持续加强园区产业服务设施和公共服务设施建设，持续提升园区专业化、高端化、智慧化水平
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报（补贴）主体满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.1655
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 高质量园区建设项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30000 | 30000 | 29326.52 | 10 | 97.76% | 9.7755
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30000 | 30000 | 29326.52 | - | 97.76% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕中关村示范区分园主导产业定位，拟支持不少于15家产业集聚度高、发展基础好的产业园区建设高品质产业空间载体，加强园区产业服务设施和公共服务设施建设，优化提升园区智慧化服务管理水平，打造特色鲜明、功能完备、配套完善的产业承载空间，促进园区高端化、专业化、集约化发展。 |  |  |  |  | 围绕中关村示范区分园主导产业定位，共支持30家特色产业园、大学科技园、存量改造园区加强园区产业服务设施和公共服务设施建设，支持项目覆盖10个分园和9个细分产业领域，盘活存量空间资源16万平方米，园区高端化、专业化、智慧化水平得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | ≥15个 |  | 30个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 支持分园覆盖率 | ≥40% |  | 59% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 支持园区覆盖产业细分领域数量 | ≥6个 |  | 9个 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目征集时间 | ≤2月 |  | 小于2个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目审核时间 | ≤2月 |  | 小于2个月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤3月 |  | 小于3个月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用预算资金规模 | ≤30000万元 |  | 29326.52万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 单项支持标准 | ≤2000万元 |  | 不超过2000万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 盘活存量空间资源 | ≥60000平方米 |  | 160000平方米 | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 园区企业的总收入规模增长 | ≥8% |  | 28.3% | 5 | 4.5 | 提升年度指标值预估准确性，精准设定年度指标
|  | 社会效益指标 | 专业化服务数量 | ≥1000次 |  | 1166次 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升园区专业化、生态化、智慧化环境建设水平 | 高 |  | 通过支持园区产业服务设施和公共服务设施建设，园区专业化、生态化、智慧化水平得到提升 | 10 | 6 | 持续加强园区产业服务设施和公共服务设施建设，持续提升园区专业化、高端化、智慧化水平
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报（补贴）主体满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.2755
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。