## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中关村论坛“前沿科技与未来产业展”
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2858.05 | 2281.317 | 2281.317 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2858.05 | 2281.317 | 2281.317 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实党的二十大精神，加快推进北京国际科技创新中心和中关村世界领先科技园区建设，牢牢把握中关村论坛“国家级平台”的定位，高水平办好2024中关村论坛前沿科技与未来产业展，打造国际前沿科技交流、展示与合作平台，全面展示全球科技创新的新进展。将中关村国家自主创新示范区展示中心展区作为2024中关村论坛展览（科博会）核心展区，全面展示中关村以及国内外前沿科技与未来产业成果。展览参展企业数量不低于150家，参展项目数量不低于200个，展品安全保障率100%，科技办展项目数量不低于5个。项目完成时间不超过6个月。展示项目质量有所提升，中关村论坛认知度影响力有所提升。 |  |  |  |  | 中关村国家自主创新示范区展示中心展区作为2024中关村常设展展区，全面展示中关村以及国内外前沿科技与未来产业成果。展览参展企业数量达到320个，参展项目数量430个，展品安全保障率100%，科技办展项目数量10个。项目完成时间5个月。展示项目质量有所提升，中关村论坛认知度影响力有所提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技办展数量 | ≥5个 |  | 10个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 参展项目数量 | ≥200个 |  | 430个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 参展企业数量 | ≥150个 |  | 320个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 展品安全保障率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＜6月 |  | 5月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤3000万元 |  | 2281.316967万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目展示效果提升 | 有所提升 |  | 借助前沿声光电等技术手段，项目展示效果有所提升 | 12 | 9 | 利用虚拟现实、增强现实、机器人交互等最新技术手段对项目进行展示，持续提升参展项目展示效果
|  | 可持续影响指标 | 中关村论坛认知度影响力提升 | 有所提升 |  | 通过多样化的媒体宣传报道，展览认知度有所提升 | 12 | 9 | 通过公众号、短视频平台等多渠道进一步加强媒体宣传报道，增加对公众的触达率，持续提升展览认知度
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展商及观众满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。