## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中关村示范区“一区多园”统筹发展专项服务
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 231 | 299.9464 | 299.9464 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 231 | 299.9464 | 299.9464 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 紧扣建设世界领先科技园区任务主线，积极推进中关村示范区“一区多园”统筹协同发展、中关村示范区分园体制机制改革和提升发展、中关村示范区新一轮空间优化调整、中关村示范区数据地图构建等重点工作，推动中关村分园高质量发展。编制分园年度提升发展工作清单，动态开展分园监测评价，形成中关村示范区新一轮空间优化调整方案，完成重点企业的落图落点。 |  |  |  |  | 紧扣建设世界领先科技园区任务主线，积极推进中关村“一区多园”统筹协同发展、分园体制机制改革和提升发展、新一轮空间优化调整、数据地图构建等工作，已编制完成分园年度提升发展工作清单，开展分园监测评价3次，形成新一轮空间优化调整方案，完成重点企业的落图落点。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 分园年度工作清单 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 分园提升发展监测评价 | ≥2次 |  | 3次 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 调研分园数量 | 17个 |  | 17个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 重点企业落图落点成果 | 1份 |  | 1份 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 中关村示范区空间优化调整成果 | 1个 |  | 1个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目调研充分，底数清晰，研提方案科学合理，具备较强的可操作性 | 高 |  | 经过深入调研，全面摸清园区底数，研提的方案科学合理且具有很强的可操作性，为项目顺利推进奠定了坚实基础 | 6 | 4 | 指标不够量化，可衡量性不足，进一步完善指标设计
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 编制分园年度工作清单 | ≤6月 |  | 5月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤330万元 |  | 299.9464万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 推动“一区多园”统筹协同发展专项服务成本 | ≤100万元 |  | 93万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 中关村示范区数据专项服务成本 | ≤50万元 |  | 45.9464万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 中关村示范区新一轮空间布局优化调整专项服务成本 | ≤180万元 |  | 161万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动中关村“一区多园”统筹协同发展和空间战略布局，支撑世界领先科技园区建设 | 高 |  | 中关村“一区多园”统筹协同发展取得显著成效，空间战略布局进一步优化，有力支撑了世界领先科技园区建设 | 10 | 6 | 指标不够量化，可衡量性不足，进一步完善指标设计
|  | 可持续影响指标 | 支撑中关村“一区多园”高端化、特色化、差异化发展 | 高 |  | 中关村“一区多园”在高端化、特色化、差异化发展方面取得积极进展，各园区产业定位更加明确，创新资源加速集聚，有力支撑了中关村整体创新能力提升 | 10 | 6 | 指标不够量化，可衡量性不足，进一步完善指标设计
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分园满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。