## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中关村战略规划与政策研究资金
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 600 | 600 | 563.3006 | 10 | 93.88% | 9.3883
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 600 | 600 | 563.3006 | - | 93.88% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 专项主要依据市财政局《北京市市级党政机关课题经费管理办法》和我委制定的《市科委、中关村管委会课题管理办法》，主要围绕落实市委市政府决策部署，加快中关村建设世界领先的科技园区，推动开展中关村新一轮先行先试改革，履行中关村科技园区有关规划、改革、创新等职责和任务,须开展相关的规划研究和政策调研分析。开展不少于10项课题研究任务，课题研究验收评审通过率≥90%。形成高质量研究成果不少于8篇，报送决策研究专报或调研报告不少于8篇，研究提出不少于5个方面的政策储备。 |  |  |  |  | 专项围绕国家重点任务落实及市委市政府工作部署，支持开展29项课题研究，形成一批研究成果，部分获得局级以上领导批示，或已转化应用，为本市科技创新相关政策制定及重要决策提供了研究参考。专项仍在实施过程中，实施进展顺利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥10项 |  | 19项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 成果数量 | ≥8篇 |  | 8篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题验收通过率 | ≥90% |  | 0 | 3 | 0 | 该项目正在实施期内，尚未开展验收
|  | 时效指标 | 课题按时验收率 | ≥90% |  | 0 | 2 | 0 | 该项目正在实施期内，尚未开展验收
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤600万元 |  | 563.3006万元 | 15 | 15
|  | 经济成本指标 | 课题研究单项成本 | ≤100万元 |  | 41.799万元 | 10 | 4.2 | 因年度研究需求增多，总课题数量增加，因此单项课题成本降低
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果内容应用情况 | ≥8篇 |  | 8篇 | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 研提政策储备 | ≥5项 |  | 5项 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局级以上领导批示次数 | ≥10次 |  | 10次 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.5883
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。