## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中关村科技型小微企业支持项目
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 16000 | 15925 | 15925 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 16000 | 15925 | 15925 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持新一代信息技术、医药健康、智能制造、新材料、绿色能源等高精尖产业领域的科技型小微企业及相关赛事获奖优胜企业不少于1200家，带动企业平均研发投入不少于400万元，引导企业开展关键技术创新攻关，不断提升企业创新实力和核心竞争力。 |  |  |  |  | 支持1297家新一代信息技术、人工智能、医药健康、智能制造、新材料等硬科技领域的科技型小微企业，带动企业平均研发投入440万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持科技型小微企业数量 | ≥1200家 |  | 1297家 | 15 | 15
|  | 数量指标 | 举办政策宣讲等活动 | ≥10场 |  | 19场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 获支持企业的政策规定符合率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 获支持企业平均拥有知识产权数量 | ≥15件 |  | 20.6件 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目审核时长（5个月） | ≤5月 |  | 2月 | 5 | 4.5 | 采取并联开展材料审核、实地核查、信用核查等组织方式，压减审核周期
|  | 时效指标 | 资金拨付时长（5个月） | ≤5月 |  | 1月 | 5 | 4 | 及时给予企业资金拨付
|  | 时效指标 | 组织申报时长（7个月） | ≤7月 |  | 1月 | 5 | 3.5 | 通过“线上申报，线下审核”的方式，简化申报流程
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用预算资金规模 | ≤16000万元 |  | 15925万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 平均每家企业支持金额 | ≤30万元 |  | 12.7万元 | 5 | 4.5 | 按照达标即享的方式，给予最高不超过30万元补贴
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业平均研发投入 | ≥400万元 |  | 440万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动企业创新能力提升 | 引导推动企业加大研发投入，开展关键核心创新攻关 |  | 引导企业开展关键技术创新攻关 | 10 | 9 | 企业开展关键技术创新攻关能力需进一步加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助企业满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。