## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中关村创业服务机构能力提升
主管部门 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 中关村科技园区管理委员会(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8500 | 7112 | 7109.76 | 10 | 99.97% | 9.9969
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8500 | 7112 | 7109.76 | - | 99.97% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过专项实施，支持建设标杆型孵化器。搭建开放式的专业技术服务平台，开展高水平的创业辅导、早期投资、资源对接等专业化服务，带动园区创新创业生态不断优化提升。支持创业服务机构培育优质硬科技企业，支持孵化器数量不少于65家，举办政策宣讲交流对接活动不少于10场。鼓励创业服务机构挖掘高水平硬科技人才和创业项目，加快培育一批优秀硬科技企业。 |  |  |  |  | 2024年度支持建设标杆孵化器21家，支持标杆孵化器建设专业技术平台，服务企业；促进孵化器自有基金或资金投资企业；帮助企业对接投资机构、上下游产业链资源等，达成年度目标。2024年度支持创业服务机构培育优秀科技型企业34家，新培育国高新企业370家。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办政策宣讲交流对接等活动 | ≥10场 |  | 13场 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 获支持孵化器数量 | ≥65家 |  | 55家 | 15 | 12.69 | 2024年度支持标杆孵化器21家，支持创业服务机构培育优秀科技型企业34家，合计55家。其中，培育优秀硬科技企业项目为后补贴项目，办法修订后首年支持，未能较准确地预估成效，后续将总结经验，合理制定目标
|  | 质量指标 | 补贴对象合规率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 组织申报时长 | ≤7月 |  | 1个月 | 5 | 3.5 | 原组织申报计划受原“1+5”办法进行修订影响，与年初计划偏差较多，后续将根据新的办法要求，合理规划项目组织周期
|  | 时效指标 | 资金拨付时长 | ≤5月 |  | 1个月 | 10 | 8 | 为加快资金拨付，优化了相关流程。后续将进一步优化指标测算
|  | 时效指标 | 项目审核时长 | ≤5月 |  | 5个月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用预算资金规模 | ≤7112万元 |  | 7109.76万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 标杆孵化器方向单项支持标准 | ≤1000万元 |  | 800万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 创业服务机构培育优质硬科技企业方向单项支持标准 | ≤100万元 |  | 100万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育优秀硬科技企业 | ≥100家 |  | 370家 | 10 | 9 | 培育优秀硬科技企业项目为办法修订后首年支持方向，后续将总结经验，合理制定目标
|  | 可持续影响指标 | 带动孵化器提升专业服务水平 | 引导支持孵化器打造专业化团队，开展高水平的创业辅导、早期投资、资源对接等专业化服务等 |  | 支持标杆孵化器建设专业技术平台，服务企业；促进孵化器自有基金或资金投资企业；帮助企业对接投资机构、上下游产业链资源等，达成年度目标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获支持机构满意率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.1869
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。