## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息系统升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市自然科学基金委员会办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95 | 95 | 90.936 | 10 | 95.72% | 9.5722
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95 | 95 | 90.936 | - | 95.72% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成自然科学基金网络化工作平台服务端操作系统、数据库系统、中间件系统等基础软件的采购更新工作，保障信息系统的安全稳定运行。 |  |  |  |  | 2024年通过数据库系统、中间件系统等基础软件的采购，利用软件搭建本地测试环境并成功部署，开展应用系统改造，完成包含项目申报、三审一定、过程验收、专家管理、单位注册等模块的适应性测试，完成项目申报、无纸化、形式审查、通讯评审、项目初评、专家遴选等重要功能模块的改造工作。2025年将继续推进剩余功能模块的改造工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库软件 | 2套 |  | 2套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 中间件软件 | 4套 |  | 4套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统故障次数 | ≤3次 |  | 0次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤11月 |  | 2025年3月完成主要工作 | 10 | 8 | 2024年10月收到升级改造项目通过审查的意见，2024年完成所有模块适应性测试，完成重要功能模块适配性改造。2025年继续推进剩余功能模块的改造工作，3月完成主要工作
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中间件系统购置成本 | ≤18万元 |  | 17.936万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 应用系统适配性改造 | ≤53万元 |  | 53万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 数据库系统购置成本 | ≤24万元 |  | 20万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用率 | 100% |  | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员、使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5722
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。