## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 科技成果转化政策落地及科技成果对接服务
主管部门 |  |  | 北京市科学技术委员会 |  |  | 实施单位 | 北京科技成果转化服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 220.9 | 220.9 | 132.735 | 10 | 60.09% | 6.0088
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 220.9 | 220.9 | 132.735 | - | 60.09% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《北京市促进科技成果转化条例》等政策，推动建设科技成果转化平台，开展政策研究及成果转化对接，推动技术经理人队伍建设，推动科技成果在京转化落地。具体目标如下： 1.编制《北京市科技成果转化议事协调机制工作简报》12期。 2.编制《2023年北京市促进科技成果转化典型案例集》、《北京市技术转移机构手册》、《北京市科技成果转化工作白皮书（2023年）》、《科技成果转化政策汇编（2024年）》、《2023年度在京高校院所科技成果转化工作报告》、科技成转化人才培养课程大纲及培养讲义等材料。 3.组织开展北京市推进科技成果转化相关政策宣讲会及科技成果转化供需对接活动10场，组织科技成果转化人才培养活动2次，培训人员300人次。 4.面向各高校院所、医疗卫生机构收集科技成果和典型案例，各区、央企、国企和科技型企业收集技术需求，在北京科技成果信息平台发布信息不少于150条。 5.赴高校院所、各区及企业开展调研对接50家次。 6.推介不少于10家高校院所或企业参加科技周等成果展览展示或供需对接活动。 |  |  |  |  | 1.编制《北京市科技成果转化议事协调机制工作简报》12期。 2.编制《2023年北京市促进科技成果转化典型案例集》、《北京市技术转移机构手册》、《北京市科技成果转化工作白皮书（2023年）》、《科技成果转化政策汇编（2024年）》、《2023年度在京高校院所科技成果转化工作报告》、科技成转化人才培养课程大纲及培养讲义等材料。 3.组织开展北京市推进科技成果转化相关政策宣讲会及科技成果转化供需对接活动10场，组织科技成果转化人才培养活动2次，培训人员300人次。 4.面向各高校院所、医疗卫生机构收集科技成果和典型案例，各区、央企、国企和科技型企业收集技术需求，在北京科技成果信息平台发布信息150条。 5.赴高校院所、各区及企业开展调研对接50家次。 6.推介10家高校院所或企业参加科技周等成果展览展示或供需对接活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 推介科技成果项目参加科技周等成果展览展示或供需对接活动 | ≥10项 |  | 10项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 组织项目路演、供需对接及政策宣讲等活动 | ≥10场 |  | 10场 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 编制《2023年度在京高校院所科技成果转化工作报告》 | ≥1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 编印《北京市科技成果转化议事协调机制工作简报》 | ≥600本 |  | 600本 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展科技成果供需对接相关调研对接工作 | ≥10次 |  | 11次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 编印《科技成果转化政策汇编（2024年）》 | ≥100本 |  | 100本 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 在北京科技成果信息平台发布成果、需求、机构、案例等信息 | ≥150条 |  | 150条 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 开展技术转移机构培育相关调研对接工作 | ≥20次 |  | 20次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 编印科技成转化人才培养课程大纲、培养讲义等材料 | ≥300册 |  | 300册 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 编印《北京市科技成果转化工作白皮书（2023年）》 | ≥60本 |  | 60本 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 编印《北京市促进科技成果转化典型案例集（2024年）》 | ≥50本 |  | 50本 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 组织科技成果转化人才培养人次 | ≥300人次 |  | 300人次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展创新主体调研对接工作 | ≥20次 |  | 20次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 组织科技成果转化人才培养场次 | ≥2场 |  | 2场 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 编印《北京市技术转移机构手册》 | ≥100本 |  | 100本 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 对接成果涉及领域数量占高精尖产业领域数量的比例 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 对接路演等活动参会率 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 科技成果转化人才培养合格率 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 《北京市技术转移机构手册》、《科技成果转化政策汇编（2024年）》、《北京市科技成果转化工作白皮书（2023年）》、《2023年度在京高校院所科技成果转化工作报告》、《北京市促进科技成果转化典型案例集（2024年》专家评审合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 组织科技成果转化人才培养(2024年12月31日前) | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 组织项目路演、供需对接及政策宣讲等活动10场(2024年12月31日前) | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 编制《北京市技术转移机构手册》、编印《北京市科技成果转化工作白皮书（2023年）》、编印《科技成果转化政策汇编（2024年）》、编制《2023年度在京高校院所科技成果转化工作报告》、编印科技成转化人才培养课程大纲及培养讲义等材料、编制《北京市促进科技成果转化典型案例集（2024年》 | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤45.91万元 |  | 0 | 1 | 0 | 根据实际工作安排，未开展相关活动。后续提前做好工作预案。
|  | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤3.96万元 |  | 3.96万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤129万元 |  | 117.19万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 其他费用 | ≤3万元 |  | 0.19万元 | 1 | 0.06 | 根据实际工作安排，减少相关经费支出。后续提前做好工作预案。
|  | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤24.48万元 |  | 11.4万元 | 1 | 0.47 | 根据实际工作安排，减少相关经费支出。后续提前做好工作预案。
|  | 经济成本指标 | 会议费 | ≤14.55万元 |  | 0 | 1 | 0 | 根据实际工作安排，减少相关经费支出。后续提前做好工作预案。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技成果转化人才队伍专业化程度 | 有效提升 |  | 有效提升 | 20 | 13 | 将进一步提高科技成果转化人才队伍专业化程度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所服务的在京高校、院所、医疗卫生机构、企业的满意度 | ≥95% |  | 95% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度指标 | 参加培养培训人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 85.5388
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。